## 모듈 별 견적
| PROTO INC. Software Development | [7 empty] | 일본 본사 |  | 회사 명 : 株式会社ｐｒｏｔｏ 사업자 번호 : 7011101083414 대표자 : 金 知賢 / 金 書浩 주소 : 東京都新宿区新宿2-11-7第33宮庭ビル5F 연락처 : +81 50-5539-8928
|  | (주)테이크원컴퍼니 귀하 | [6 empty] | 한국 지사 |  | 회사 명 : 주식회사 투스페이스 사업자 번호 : 714-88-02482 대표자 : 김서호 주소 : 서울특별시 강남구 선릉로145길 13, 4F 연락처 : +82 70-7174-2181
|  | 아래와 같이 견적합니다 | [6 empty] | 주요 사업 |  | SW 개발 / IT 서비스 운영 / 종합 광고 대행
|  | 견적일자 | 2025-08-01 | [5 empty] | 세일즈 담당자 |  | B2B세일즈팀 김성훈 매니저
|  | 유효기간 | 2025-08-30 | 30 |  |  |  |  | 연락처 |  | +82 10-4972-5418
[9 empty] | 이메일 주소 |  | dante@proto.co.jp
최종 견적가 | [7 empty] | 370000000 |  |  |  | 37000000
|  |  | 직접 노무비 (업무처리비) |  |  |  |  | 255044700 |  |  |  | 25504470
|  |  | 제경비 |  |  | 25% |  | 63761175 |  |  |  | 6376117.5
|  |  | 기술료 (수익률) |  |  | 20% |  | 63761175 |  |  |  | 6376117.5
|  |  | 파트너 할인 |  |  |  |  | 12567050 |  |  |  | 1256705
|  |  | 최종 결과물 |  |  | 결과물 | OTT 모바일 앱 (Android, iOS) 및 백엔드, 어드민 사이트, 랜딩페이지 |  |  | 결제 방법 | 선금 40% / 중도금 30% / 잔금 30%
[6 empty] | 개발 기간 | 2025.05.01 ~ 2025.08.31 |  |  | 청구 방법 | 전자세금계산서 발행
세부 견적 기준
NO |  | 중분류 | 주요 기능 |  |  | 예상 시작일 | 예상 종료일 | 월 비용 | 소요일 | 총합 |  | 부가세
프로젝트 관리 및 기획 (1.5M/M 투입 기준) | [9 empty] | 28271700 |  | 2827170
1 |  | 프로젝트 관리 | 프로젝트 세팅 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 15000000 | 15 | 7492500 |  | 749250
2 |  |  | 프로젝트 매니지먼트 |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-29 | 15000000 | 79 | 15784200 |  | 1578420
3 |  |  | 서비스 기획 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 7500000 | 20 | 4995000 |  | 499500
|  | 소계 | [6 empty] | 114 | 28271700 |  | 2827170
제공 기획안에 대한 예상 견적 | [9 empty] | 160839000 |  | 16083900
3 |  | UIUX 디자인 | - OTT 서비스 앱 화면 L 영상 플레이 화면 L 배너 영역 L 작품 상세정보 영역 L 에피소드 목록 L 마이페이지 L 조회수 노출 - 어드민 페이지 - 랜딩 페이지 |  |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 7500000 | 40 | 9990000 |  | 999000
4 |  | 영상 관리 | - 영상 플레이어 기능 - 영상 설정 (자막, 배속, 화질, pip, 상세) - 플렛폼 로고 삽입 - 녹화 제한 기능 |  |  | 2025-05-01 | 2025-06-02 | 30000000 | 20 | 19980000 |  | 1998000
5 |  | 회차 관리 | - 다음 회차 자동 재생 - 결제창 표시 및 자동 결제 기능 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-24 | 30000000 | 12 | 11988000 |  | 1198800
6 |  | 인터렉션 & 커뮤니티 | - 좋아요 기능 - 외부 공유 기능 - 알림 기능 - 인터렉티브 기능 |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-28 | 18000000 | 12 | 7192800 |  | 719280
7 |  | 광고 기능 | - 영상 중간 광고 기능 - 배너 광고 기능 - 영상 상단 PPL 상품 기능 - 커머스 바로가기 링크 기능 - 인앱 광고 시청 후 리워드 기능 |  |  | 2025-07-01 | 2025-08-22 | 30000000 | 34 | 33966000 |  | 3396600
8 |  | 결제 관리 | - 결제 서비스 관리 - 작품당 구독 모델 - 일회성 충전식 구독 모델 - 결제 후 보상 (ex: 추가 콘텐츠, 서비스 코인 등) |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-25 | 24000000 | 30 | 23976000 |  | 2397600
9 |  | AI 활용 기능 | - 다국어 자막 기능(실시간 불가) |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 30000000 | 5 | 4995000 |  | 499500
10 |  | 서버 관리 | - DRM 서버 구축 - CDN 최적화 - 트래픽 급증 대응 기능 - 로그 분석 & 데이터 수집(조회수, 좋아요 등등) |  |  | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 24000000 | 39 | 31168800 |  | 3116880
11 |  | 유저 관리 | - SNS 로그인 (구글, 애플, 카카오로그인 기준) |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 18000000 | 4 | 2397600 |  | 239760
12 |  | 베포 관리 | - 베포 및 심사 준비 - 심사 대응 |  |  | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 24000000 | 19 | 15184800 |  | 1518480
|  | 소계 | [6 empty] | 196 | 160839000 |  | 16083900
누락 기능에 대한 예상 견적 | [9 empty] | 65934000 |  | 6593400
12 |  | 영상 관리 | - 시청한 영상 기록 표시 |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 30000000 | 4 | 3996000 |  | 399600
13 |  | 회차 관리 | - 시청한 회차 기록 기능 |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 30000000 | 4 | 3996000 |  | 399600
14 |  | 결제 관리 | - 서비스 코인 관리 기능 |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-06 | 24000000 | 8 | 6393600 |  | 639360
15 |  | 유저 관리 | - 회원 데이터 관리 - 마이페이지 - 회원 설정 L 닉네임 수정 L 로그아웃 L 회원탈퇴 |  |  | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 18000000 | 24 | 14385600 |  | 1438560
16 |  | 기타 기능 | - 랜딩 페이지 제작 - 검색 기능 - 작품 리스트, 에피소드 리스트 - 문의 관리 - 다국어 기능 - 권한 관리 |  |  | 2025-06-13 | 2025-07-16 | 24000000 | 24 | 19180800 |  | 1918080
17 |  | 어드민 페이지 | - 영상 등록 - 영상 광고 관리 - 배너 광고 관리 - 회원 관리 - 결제 이력 관리 - 문의 관리 |  |  | 2025-06-01 | 2025-07-10 | 15000000 | 30 | 14985000 |  | 1498500
18 |  | 랜딩 페이지 | - 홈페이지 제작 |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 6000000 | 15 | 2997000 |  | 299700
|  | 소계 | [6 empty] | 94 | 65934000 |  | 6593400
기타 |  |  |  |  | 1. 파트너사에게 제공하는 할인 견적이므로, 외부 공유는 어려운 점 양해 부탁드립니다. 2. 세부 기능 명세가 러프하여, 다소 러프한 견적인 점을 감안해주시기 바랍니다.
ⓒ 2025. PROTO INC. all rights reserved.
Formulas:
예상 종료일 = WORKDAY([결과물], ([주요 사업]) - 1, 'SET 주요 휴일'!$B2:B26)
예상 종료일 = WORKDAY(I32, ([주요 사업]) - 1, 'SET 주요 휴일'!$B2:B26)
결과물 = WORKDAY([결과물, row above], ([주요 사업, row above]), 'SET 주요 휴일'!$B2:B26)

## MM 별 견적
| PROTO INC. Software Development | [7 empty] | 일본 본사 |  | 회사 명 : 株式会社ｐｒｏｔｏ 사업자 번호 : 7011101083414 대표자 : 金 知賢 / 金 書浩 주소 : 東京都新宿区新宿2-11-7第33宮庭ビル5F 연락처 : +81 50-5539-8928
|  | (주)테이크원컴퍼니 귀하 | [6 empty] | 한국 지사 |  | 회사 명 : 주식회사 투스페이스 사업자 번호 : 714-88-02482 대표자 : 김서호 주소 : 서울특별시 강남구 선릉로145길 13, 4F 연락처 : +82 70-7174-2181
|  | 아래와 같이 견적합니다 | [6 empty] | 주요 사업 |  | SW 개발 / IT 서비스 운영 / 종합 광고 대행
|  | 견적일자 | 2025-08-01 | [5 empty] | 세일즈 담당자 |  | B2B세일즈팀 김성훈 매니저
|  | 유효기간 | 2025-08-30 | 30 |  |  |  |  | 연락처 |  | +82 10-4972-5418
[9 empty] | 이메일 주소 |  | dante@proto.co.jp
최종 견적가 | [7 empty] | 370000000 |  |  |  | 37000000
|  |  | 직접 노무비 (업무처리비) |  |  |  |  | 254100000 |  |  |  | 25410000
|  |  | 제경비 |  |  | 25% |  | 63525000 |  |  |  | 6352500
|  |  | 기술료 (수익률) |  |  | 20% |  | 63525000 |  |  |  | 6352500
|  |  | 파트너 할인 |  |  |  |  | 11150000 |  |  |  | 1115000
|  |  | 최종 결과물 |  |  | 결과물 | OTT 모바일 앱 (Android, iOS) 및 백엔드, 어드민 사이트, 랜딩페이지 |  |  | 결제 방법 | 선금 40% / 중도금 30% / 잔금 30%
[6 empty] | 개발 기간 | 2025.05.01 ~ 2025.08.31 |  |  | 청구 방법 | 전자세금계산서 발행
세부 견적 기준
NO |  | 중분류 | 주요 기능 |  |  | 예상 시작일 | 예상 종료일 | 월 비용 | M/M | 총합 |  | 부가세
1 |  | PMO | - 프로젝트 세팅 - 프로젝트 통합 관리 |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 15000000 | 0.4 | 24400000 |  | 2440000
2 |  | 기획 | - 비디오 서비스 기획 - 결제 서비스 기획 - 프로젝트 기획 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 7500000 | 1 | 7500000 |  | 750000
3 |  | 디자인 | - 앱 디자인 - 어드민 페이지 디자인 - 랜딩 페이지 디자인 |  |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 7500000 | 1 | 15000000 |  | 1500000
4 |  | 웹 프론트엔드 미들급 | - 어드민 페이지 제작 - 랜딩 페이지 제작 |  |  | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 6000000 | 1 | 12000000 |  | 1200000
5 |  | 리액트 네이티브 시니어급 | - 영상, 회차, 광고 개발 - 프로젝트 개발 총괄 |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 15000000 | 1 | 61000000 |  | 6100000
6 |  | 리액트 네이티브 미들급 | - 결제, 유저 관리, 기타 기능 개발 - 베포 관리 |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 9000000 | 1 | 36600000 |  | 3660000
7 |  | 백엔드 시니어급 | - 영상, 회차 광고 개발 - 서버 구축 |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 15000000 | 1 | 61000000 |  | 6100000
8 |  | 백엔드 미들급 | - 결제, 유저 관리, 기타 기능 개발 |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 9000000 | 1 | 36600000 |  | 3660000
|  | 소계 | [6 empty] | 7.4 | 254100000 |  | 25410000
기타 |  |  |  |  | 1. 파트너사에게 제공하는 할인 견적이므로, 외부 공유는 어려운 점 양해 부탁드립니다. 2. 세부 기능 명세가 러프하여, 다소 러프한 견적인 점을 감안해주시기 바랍니다.
ⓒ 2025. PROTO INC. all rights reserved.

## SET 투입 인력 및 비용
투입 인력
NO | 성함 | 역할 | 연차 | 직접 인건비 (급여) | 간접비 (4대보험료 등) | 프로젝트 직접 경비 | 월 실제 비용 | 예상 업무 시간
1 | 김지현 | PMO(프로젝트 통합 관리) | 12 | 10000000 | 5000000 | 0 | 15000000
2 | 김서호 | PO(서비스 기획) / 미들급 | 6 | 5000000 | 2500000 | 0 | 7500000
3 | 서윤 | UIUX 디자이너 / 미들급 | 6 | 5000000 | 2500000 | 0 | 7500000
4 | 현윤동 | 웹 프론트엔드 개발자 / 미들급 | 4 | 4000000 | 2000000 | 0 | 6000000
5 | 이준하 | React Native 개발자 / 시니어급 | 10 | 10000000 | 5000000 | 0 | 15000000
6 | 이기범 | React Native 개발자 / 미들급 | 6 | 6000000 | 3000000 | 0 | 9000000
7 | 최창기 | 백엔드 개발자 / 시니어급 | 12 | 10000000 | 5000000 | 0 | 15000000
8 | 조도흔 | 백엔드 개발자 / 미들급 | 7 | 6000000 | 3000000 | 0 | 9000000
|  |  |  | 투입 인원 | 8 | 월 비용 총합 | 84000000

## SET 주요 휴일
2025 일본 공휴일
신정 | 2025-01-01
성인의 날 | 2025-01-13
건국기념일 | 2025-02-11
천황 탄생일(주말) | 2025-02-23
대체 공휴일(천황 탄생일) | 2025-02-24
춘분의 날 | 2025-03-20
쇼와의 날/골든위크 시작 | 2025-04-29
골든위크 | 2025-04-30
골든위크 | 2025-05-01
골든위크 | 2025-05-02
헌법 기념일/골든위크 | 2025-05-03
녹색의 날(주말)/골든위크 | 2025-05-04
어린이날/골든위크 | 2025-05-05
대체 공휴일(녹색의 날) | 2025-05-06
바다의 날 | 2025-07-21
산의 날 | 2025-08-11
오봉 시작 | 2025-08-13
오봉 | 2025-08-14
오봉 | 2025-08-15
경로의 날 | 2025-09-15
추분의 날 | 2025-09-23
스포츠의 날 | 2025-10-13
문화의 날 | 2025-11-03
근로감사의 날(주말) | 2025-11-23
대체 공휴일(근로감사의 날) | 2025-11-24